## Feuil1
DATE | time axis 2018-12-18 to 2019-03-11
|  |  | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi
Libellé
| 1 Connexion |  | 2019-01-19: Fin connexion
| 1-1 Connexion |  | 2019-01-17: vu connexion; 2019-01-18: début; 2019-01-19: Fin connexion
| 1-2 Connecté |  | 2019-01-18: début; 2019-01-19: affichage connecté
2 PDF
2-1 Compte-Rendu
2-2 Praticien
2-3 Médicament
2-4 Infos Perso
3 Compte-Rendu
| 3-1 Affichage global |  | 2019-01-18: Début; 2019-01-19: Fin
| 3-2 Recherche |  | 2019-01-18: Début; 2019-01-19: Continué; 2019-01-20: Fin; 2019-01-25: Résolution bug
| 3-2-1 Par Date |  | 2019-01-18: Début; 2019-01-19: Continué; 2019-01-20: Fin; 2019-01-25: Bug
| 3-2-2 Par Nom |  | 2019-01-18: Début; 2019-01-19: Continué; 2019-01-20: Fin; 2019-01-25: Bug
| 3-3 Consulter (détails) |  | 2019-01-18: Début; 2019-01-19: Fin
| 3-4 Nouveau |  | 2019-01-18: Bouton; 2019-01-20: Début; 2019-01-21: Continué; 2019-01-22: Continué; 2019-01-25: Fini; 2019-01-26: Nouveau version ++ fini
| 3-5 Modifier |  | 2019-01-20: Début; 2019-01-21: Continué; 2019-01-26: Continué
,
4 Médicaments
| 3-1 Affichage global |  | 2019-01-25: Début; 2019-01-27: Continué; 2019-02-19: Continué; 2019-02-25: Fonctionnel; 2019-03-09: Fini
| 3-2 Recherche |  | 2019-03-06: Début; 2019-03-07: Continuer; 2019-03-08: Fonctionnel
| 3-2-1 Par Liste | ABANDONNER
| 3-2-2 Par Nom |  | 2019-03-06: Début; 2019-03-07: Continuer; 2019-03-08: Fonctionnel
| 3-3 Consulter (détails) |  | 2019-02-28: Début; 2019-03-06: Fonctionnel
5 Praticiens
| 3-1 Affichage global |  | 2019-02-01: Mise en place système pagination; 2019-02-02: Continue; 2019-02-03: Fini
| 3-1-1 Global/Praticiens |  | 2019-02-04: Fini
| 3-1-2 Global/Remplacents |  | 2019-02-04: Fini
| 3-2 Recherche |  | 2019-02-02: Début; 2019-02-04: Continué; 2019-02-05: Fini
| 3-2-1 Par Liste |  | 2019-02-02: Début; 2019-02-04: Continué; 2019-02-05: Fini
| 3-2-2 Par Nom |  | 2019-02-02: Début; 2019-02-04: Continué; 2019-02-05: Fini
| 3-3 Consulter (détails) |  | 2019-02-04: Fini
| 3-4 Nouveau |  | 2019-03-07: Début; 2019-03-08: Continuer; 2019-03-09: Fini
6 Infos Perso
6-1 Affichage Global
6-2 Modification
| 7 Déconnexion |  | 2019-01-19: Début
8 Documentation
8-1 Compte - rendu
8-2 Documentation utilisateur
8-3 Rapport test
8-4 Maquettes
|  |  |  | S | [21 empty] | S
9 Rapport | bar: 2019-01-10; 2019-01-17; 2019-02-01
9-1 Réunion (visio conf, IRL)
9-2 Message (Compte-rendu, SMS, mail, GIT, …)
Légende :
Déniz
Thibault
GSB3 - Gestion Visite (CodeIgniter)
Calendrier Prévisionnel