## Feuil1
DATE | time axis 2018-12-18 to 2019-03-11
|  | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi
Libellé
| 1 Connexion | 2019-01-19: Fin connexion
| 1-1 Connexion | 2019-01-17: vu connexion; 2019-01-18: début; 2019-01-19: Fin connexion
| 1-2 Connecté | 2019-01-18: début; 2019-01-19: affichage connecté
2 PDF
2-1 Compte-Rendu
2-2 Praticien
2-3 Médicament
2-4 Infos Perso
3 Compte-Rendu
| 3-1 Affichage global | 2019-01-18: Début; 2019-01-19: Fin
| 3-2 Recherche | 2019-01-18: Début; 2019-01-19: Continué; 2019-01-20: Fin
| 3-2-1 Par Date | 2019-01-18: Début; 2019-01-19: Continué; 2019-01-20: Fin
| 3-2-2 Par Nom | 2019-01-18: Début; 2019-01-19: Continué; 2019-01-20: Fin
| 3-3 Consulter (détails) | 2019-01-18: Début; 2019-01-19: Fin
| 3-4 Nouveau | 2019-01-18: Bouton; 2019-01-20: Début; 2019-01-21: Continué; 2019-01-22: Continué
| 3-5 Modifier | 2019-01-20: Début; 2019-01-21: Continué
,
4 Médicaments
| 3-1 Affichage global | 2019-01-24: Début
3-2 Recherche
3-2-1 Par Liste
3-2-2 Par Nom
3-3 Consulter (détails)
5 Praticiens
3-1 Affichage global
3-1-1 Global/Praticiens
3-1-2 Global/Remplacents
3-2 Recherche
3-2-1 Par Liste
3-2-2 Par Nom
3-3 Consulter (détails)
3-4 Nouveau
6 Infos Perso
6-1 Affichage Global
6-2 Modification
7 Déconnexion
8 Documentation
8-1 Compte - rendu
8-2 Documentation utilisateur
8-3 Rapport test
8-4 Maquettes
S
9 Rapport | bar: 2019-01-10; 2019-01-17
9-1 Réunion (visio conf, IRL)
9-2 Message (Compte-rendu, SMS, mail, GIT, …)
Légende :
Déniz
Thibault
GSB3 - Gestion Visite (CodeIgniter)
Calendrier Prévisionnel