## Feuil1
DATE | time axis 2018-12-18 to 2019-03-11
Libellé
1 Connexion
1-1 Connexion
1-2 Connecté
2 PDF
2-1 Compte-Rendu
2-2 Praticien
2-3 Médicament
2-4 Infos Perso
3 Compte-Rendu
| 3-1 Affichage global | 2019-01-18: Début
| 3-2 Recherche | 2019-01-18: Début
| 3-2-1 Par Date | 2019-01-18: Début
| 3-2-2 Par Nom | 2019-01-18: Début
| 3-3 Consulter (détails) | 2019-01-18: Début
| 3-4 Nouveau | 2019-01-18: Bouton
,
4 Médicaments
3-1 Affichage global
3-2 Recherche
3-2-1 Par Liste
3-2-2 Par Nom
3-3 Consulter (détails)
5 Praticiens
3-1 Affichage global
3-1-1 Global/Praticiens
3-1-2 Global/Remplacents
3-2 Recherche
3-2-1 Par Liste
3-2-2 Par Nom
3-3 Consulter (détails)
3-4 Nouveau
6 Infos Perso
6-1 Affichage Global
6-2 Modification
7 Déconnexion
8 Documentation
8-1 Compte - rendu
8-2 Documentation utilisateur
8-3 Rapport test
8-4 Maquettes
S
9 Rapport | bar: 2019-01-10
9-1 Réunion (visio conf, IRL)
9-2 Message (Compte-rendu, SMS, mail, GIT, …)
Légende :
Déniz
Thibault
GSB3 - Gestion Visite (CodeIgniter)
Calendrier Prévisionnel